## Cronograma Gantt
Cronograma Gantt - SmartPark
Sistema de Gestion de Estacionamientos
Inicio: 25/04/26 ¦ Fin: 20/05/26 ¦ Duracion total: 26 dias
# | Requisito | Inicio | Duracion (dias) | Fin | % Completado | Responsable | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20
1 | RF1: Registro de garajes (multi-tenant) | 2026-04-25 | 2 | 2026-04-26 | 100% | BD | bar: 2026-04-25 to 2026-04-26
2 | RF2: Registro de propietarios/usuarios | 2026-04-25 | 2 | 2026-04-26 | 100% | Backend
3 | RF3: Registro de vehiculos (placa, marca, modelo) | 2026-04-27 | 2 | 2026-04-28 | 100% | Backend | bar: 2026-04-27 to 2026-04-28
4 | RF4: Asignacion de parqueos por unidad | 2026-04-29 | 2 | 2026-04-30 | 100% | Backend
5 | RF5: Control de entradas/salidas | 2026-05-01 | 3 | 2026-05-03 | 100% | Backend | bar: 2026-05-01 to 2026-05-03
6 | RF6: Lectura QR o codigo para acceso | 2026-05-01 | 3 | 2026-05-03 | 50% | Frontend
7 | RF7: Gestion de visitantes y parqueo temporal | 2026-05-03 | 2 | 2026-05-04 | 50% | Frontend | bar: 2026-05-03 to 2026-05-04
8 | RF8: Tarifas por tiempo (si aplica) | 2026-05-04 | 2 | 2026-05-05 | 100% | Backend
9 | RF9: Multivehiculo por usuario | 2026-05-05 | 1 | 2026-05-05 | 100% | Backend | bar: 2026-05-05
10 | RF10: Control de cupos disponibles | 2026-05-06 | 2 | 2026-05-07 | 100% | BD
11 | RF11: Alertas de acceso no autorizado | 2026-05-07 | 2 | 2026-05-08 | 100% | Backend | bar: 2026-05-07 to 2026-05-08
12 | RF12: Historial de movimientos | 2026-05-07 | 2 | 2026-05-08 | 100% | Backend
13 | RF13: Reporte de ocupacion | 2026-05-09 | 2 | 2026-05-10 | 100% | Testing | bar: 2026-05-09 to 2026-05-10
14 | RF14: Reporte por vehiculo | 2026-05-10 | 2 | 2026-05-11 | 100% | Testing
15 | RF15: Reporte por usuario | 2026-05-11 | 2 | 2026-05-12 | 100% | Testing | bar: 2026-05-11 to 2026-05-12
16 | RF16: Multinivel (pisos) | 2026-05-12 | 1 | 2026-05-12 | 100% | Backend
17 | RF17: Reservas de parqueo (opcional) | 2026-05-12 | 2 | 2026-05-13 | 50% | Frontend | bar: 2026-05-12 to 2026-05-13
18 | RF18: Pagos por mensualidad | 2026-05-13 | 2 | 2026-05-14 | 50% | Backend
19 | RF19: Morosidad | 2026-05-14 | 2 | 2026-05-15 | 0% | Backend | bar: 2026-05-14 to 2026-05-15
20 | RF20: Notificaciones | 2026-05-14 | 2 | 2026-05-15 | 100% | Frontend
21 | RF21: Panel de seguridad/porteria | 2026-05-16 | 2 | 2026-05-17 | 100% | Frontend | bar: 2026-05-16 to 2026-05-17
22 | RF22: Control de roles | 2026-05-17 | 1 | 2026-05-17 | 100% | Backend
23 | RF23: Auditoria | 2026-05-18 | 1 | 2026-05-18 | 100% | Backend | bar: 2026-05-18
24 | RF24: Exportacion | 2026-05-19 | 1 | 2026-05-19 | 50% | Documentacion
25 | RF25: Configuracion | 2026-05-20 | 1 | 2026-05-20 | 100% | Frontend | bar: 2026-05-20
Formulas:
Fin = [Inicio]+[Duracion (dias)]-1

## Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo - SmartPark
Cronograma general de requisitos funcionales
Indicador | Valor | Indicador | Valor
Total requisitos | 25 | Avance general | 86%
Completados | 19 | Fecha inicio | 2026-04-25
En progreso | 5 | Fecha fin | 2026-05-20
Pendientes | 1 | Duracion total | 26
Estado | Cantidad
Completado | 19
En progreso | 5
Pendiente | 1